## Sheet1
项目第八周周报
项目名称：林业有害生物智能识别 |  | 组长：王心雨
组员（按周报统计顺序） | 工作内容（详细文字） | 完成情况（文字） | 完成度% | 下周计划（详细文字）
刘桐源 | 完成迁移学习部分代码的编写，完成了二分类任务，准确率可达90%，同时开始尝试进行害虫数据集的训练。 | 开始进行害虫数据集的训练，其他任务均完成。 | 95% | 下周我需要做的事情有调试基于害虫数据集的训练的参数，编写系统设计说明书，处理数据集，增加强光和弱光模拟。
李萌 | 继续学习深度学习的知识，完成图像识别检测代码部分，完成项目概要设计文档的个人部分。 | 本周我接收了新的任务，为目标检测，目标检测的代码部分调试通了。 | 95% | 下周与小组成员合作完成数据库的构建，将图片使用labelme插件标识出实际识别框的位置，结合自己项目的图片完成目标检测模型搭建，设计训练出最合适的模型。
王璐瑶 | 本周我做的工作有继续学习微信小程序编程，与组员讨论项目的基本设计，编写概要设计文档。 | 本周我负责的小程序已经实现了基本的页面跳转，开始编写主要功能界面和调用拍照接口的功能。概要设计文档的编写已基本完成。 | 95% | 继续编写小程序页面，实现排版布局的进一步优化。
王心雨 | 本周我做的工作有完善需求文档，和组员讨论系统设计，以及扩大害虫数据集 | 需求文档已经编写完成并提交到GitHub上，和组员讨论系统设计并进行了分工，害虫数据集仍需继续收集 | 95% | 根据系统设计文档的分工，我需要编写文档中的第四部分，下周我的任务即为编写设计文档