## Sheet1
项目第十周周报
项目名称：林业有害生物智能识别 |  | 组长：王心雨
组员（按周报统计顺序） | 工作内容（详细文字） | 完成情况（文字） | 完成度% | 下周计划（详细文字）
王璐瑶 | 优化微信小程序页面及布局，编写通过相机和相册选择图片的功能，并建立数据库 | 已完成调用相机拍照和从相册选择图片的功能 | 90 | 编写历史记录页面和各种昆虫详细信息的页面
刘桐源 | 本周我做的工作有：在队友给的新数据集(每种害虫图片数量相差不多，解决了数据倾斜问题)上训练，发现准确率也仅有75%左右，后思考原因觉得是网络层数过小，更换为ResNet152后，准确率可达89%，已经符合使用要求，模型已保存在本地。强光和弱光模拟队友已经加入了新数据集中，因此无需继续增加。 | 网络构建及训练任务基本完成。 | 90 | 使用flask框架，提供前端可使用的接口。
王心雨 | 本周我做的工作主要是完善设计说明书以及扩大数据集 | 设计说明书已上传到GitHub网站，数据集通过图片旋转和亮度调整等方法扩大到了3000张 | 90 | 下周我需要做的是为目标检测部分提供数据集，包括寻找图片和标注图片
李萌 | 本周我做的工作有：学习深度学习的知识，构建完善目标检测的代码。 | 本周我在目标检测代码的基础上进行完善，对深度学习知识有了更进一步的了解。 | 90 | 下周加快代码进度，改进算法进行目标检测模型的优化。