## Sheet1
项目第九周周报
项目名称：林业有害生物智能识别 |  | 组长：王心雨
组员（按周报统计顺序） | 工作内容（详细文字） | 完成情况（文字） | 完成度% | 下周计划（详细文字）
王璐瑶 | 完善系统设计文档，优化微信小程序页面及布局，完善主要功能界面 | 完成系统设计文档中数据设计和需求追踪内容的编写。微信小程序的界面优化和主要功能界面已完成。 | 85 | 编写调用手机照相机拍照的接口以及从相册选择图片上传的功能。
刘桐源 | 本周我做的工作有：害虫分类模型的训练，但是准确率较低，仅有50%，主要在找准确率低的原因，初步判断是因为数据量太小，以及数据集存在偏差，部分害虫种类图片太少。 | 由于在准备比赛，所以进度较少，主要做了训练方面的工作，下周会继续训练更改模型。 | 85 | 下周我需要做的事情有调试参数，处理数据集，增加强光和弱光模拟。
王心雨 | 本周我做的工作主要是编写系统设计文档，我分到的部分为软件设计部分 | 我分配到的文档部分已经写出了初稿 | 85 | 下周我需要做的是完善系统设计说明书，并寻找更多的数据集
李萌 | 本周我做的工作有：继续分析害虫识别代码和后端调试，学习深度学习的知识，补充完成数据库设计。 | 本周我们小组讨论进行了数据库内容的扩充，完善目标检测部分的代码。 | 85 | 下周准备加快代码进度，在一周内完成目标检测模型的构建。