## Sheet1
项目第十二周周报
项目名称：林业有害生物智能识别 |  | 组长：王心雨
组员（按周报统计顺序） | 工作内容（详细文字） | 完成情况（文字） | 完成度% | 下周计划（详细文字）
王璐瑶 | 编写查找功能，编写小程序接口连接python后端，实现调用 | 已将前后端成功连接 | 100 | 准备答辩
刘桐源 | 编写详细设计文档 | 文档编写完成 | 100 | 准备答辩
王心雨 | 本周我做的工作主要是连接前后端 | 已经成功连接前后端 | 100 | 准备答辩
李萌 | 本周我做的工作有：完善项目详细设计报告，完成答辩ppt | 详细设计说明说已编写完成，PPT已制作完成 | 100 | 准备答辩